## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 01
Documento de análisis No:
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Implementar la posibilidad de subir archivos PDF o TXT al aplicativo y que estos puedan ser traducidos directamente.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Christian Nazate
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 02
Documento de análisis No:
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Cambio de diseño
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Aumentar el tamaño de la fuente de las áreas de traducción
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Victor Rodriguez
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 03
Documento de análisis No:
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Adaptabilidad a ambientes operacionales
Prioridad | Media
Descripción del cambio
El ambiente de ejecución del proyecto es complejo para un usuario no técnico y tiene que ser configurado por una persona experta del tema.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Max Carrión
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 04
Documento de análisis No:
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Actualización de Documentación
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Completar y actualizar el manual de usuario para incluir todas las funcionalidades actuales de la aplicación, instrucciones detalladas para la instalación de dependencias de Python, y una guía paso a paso para el uso de la UI de Java y la traducción entre Braille y Español.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Juan Carrillo
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 05
Documento de análisis No:
Proyecto: | Brailingo - SoftTech
Clasificación del Cambio | Entrega de Software
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Proporcionar un ejecutable de la aplicación que incluya todas las dependencias necesarias, asegurando que los usuarios puedan ejecutar la aplicación sin necesidad de realizar instalaciones adicionales. Esto implica empaquetar tanto la UI de Java como las dependencias de Python en un solo archivo ejecutable.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-05 | Max Carrión
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No:
Cr No:
Fecha:
Proyecto:
Alternativas de implementación
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Esfuerzo estimado
Impacto en el
cronograma
Recomendación